## Planificador de proyectos
Gantt Diagram Sprint 4 May 13-May 26, 2019
[8 empty] | Iván Pérez |  |  | Team |  |  | Antonio Arenas |  |  |  | Jorge Manuel
Miguel Santos
[8 empty] | Mario Bizcocho |  |  | Fco. Javier |  |  | Alejandro Monteseirín |  |  |  | Pablo Pazos
TASK (HOURS) | START OF THE TASK | DURATION OF THE TASK (DAYS) | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | DAYS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Enhance css and Testing (all project) | 1 | 14 | 1 | 14 | 0%
Tags in challenges(3h) | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
Fix minor glitch in messenger service (2h) | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
Conference day poster (2h) | 10 | 12 | 10 | 12 | 0% | bar: DAYS 8; DAYS 10 to DAYS 12
Fix a glitch with html5 showcase option (1h) | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
Enhance the information in subscription view (3 h) | 8 | 11 | 8 | 11 | 100%
User deletion check(2h) | 9 | 10 | 9 | 10 | 100% | bar: DAYS 8 to DAYS 10; DAYS 12
Enchance the visibility of the premium CVs(2h) | 9 | 12 | 9 | 12 | 200%
Prepare Presentation (2h) | 7 | 12 | 7 | 12 | 100% | bar: DAYS 7 to DAYS 12
Create advertisements (5h) | 7 | 12 | 7 | 12 | 100% | bar: DAYS 7 to DAYS 12
Change who can see challenges answers (2h) | 9 | 11 | 9 | 11 | 100%
Fix internationalization in freelancer views (2h) | 10 | 12 | 10 | 12 | 100% | bar: DAYS 8; DAYS 10 to DAYS 12
QA and support (3h) | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
Fix little glitch in CV (1h) | 10 | 11 | 10 | 11 | 200% | bar: DAYS 8; DAYS 10 to DAYS 12
CSS Rework and fixes (10h) | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
Conference day (6h) | 1 | 14 | 1 | 14 | 300%
Documentation (4h) | 1 | 14 | 1 | 14 | 400%